## Лист1
№ | Наименование этапов и содержание работ | Исполнитель (должность) | Количество исполнителей, чел | Продолжительность работ (дней) |  |  |  | Работу выполнил: Баулин Сергей 549
|  |  |  | tmin | tmax | Тн.в. | Тож
1 | Постановка задачи | Руководитель | 1 | 0.5 | 3 | 1 | 1.25 | Формула для Тож = (Tmin + 4Тн.в. + Tmax)/6
|  | Инженер | 1 | 1 | 5 | 3 | 3
2 | Обоснование необходимости авт. | Руководитель | 1 | 0.1 | 4 | 1 | 1.35
|  | Инженер | 1 | 1 | 5 | 3 | 3
3 | Написано ТЭО разработки системы | Руководитель | 1 | 0.5 | 2.7 | 1 | 1.2
|  | Инженер | 1 | 3 | 8 | 4 | 4.5
4 | Определение структуры | Руководитель | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.5
|  | Инженер | 1 | 1 | 5 | 2 | 2.3333
5 | Анализ результатов испытаний | Руководитель | 1 | 0.75 | 4 | 1 | 1.4583
|  | Инженер | 1 | 1 | 7 | 3 | 3.3333
6 | Тестирование и отладка системы | Руководитель | 1 | 0.5 | 3 | 1 | 1.25
|  | Инженер | 1 | 7 | 18 | 9 | 10.1667
7 | Разработка функциональной модели | Инженер | 1
|  |  |  | 3 | 8 | 4 | 4.5
8 | Определение требований к системе | Инженер | 1
|  |  |  | 1 | 4 | 1 | 1.5
9 | Определение структуры данных | Инженер | 1
|  |  |  | 0.5 | 3 | 1 | 1.25
10 | Выбор средств реализации | Инженер | 1
|  |  |  | 1 | 4.5 | 2 | 2.25
11 | Разработка структуры модуля | Инженер | 1
|  |  |  | 5 | 20 | 9 | 10.1667
12 | Проведение испытаний системы | Инженер | 1
|  |  |  | 1 | 7 | 3 | 3.3333
13 | Расчет показателей безопасности жизнедеятельности | Инженер | 1
|  |  |  | 2 | 8 | 3 | 3.6667
14 | Проведение экономический расчетов | Инженер | 1
|  |  |  | 2 | 5 | 3 | 3.1667
15 | Подготовка отчета, защита проекта | Инженер | 1
|  |  |  | 5 | 14 | 8 | 8.5
Всего |  | Руководитель | 1 | 3.35 | 20.7 | 6 | 8.0083
|  | Инженер | 1 | 34.5 | 121.5 | 58 | 64.6667